Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 45. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije broj 7/21), Općinski načelnik, dana 28. veljače 2025. godine, donosi

Izvješće o  izvršenju Programa

građenja objekata komunalne infrastrukture

u Općini Ružić za 2024. godinu

I. UVOD

Utvrđuje se da  je u tijeku 2024. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ružić  („Službeno glasilo Općine Ružić“ br. 5/23, 3/24, 6/24) u postotku 78,63 %  kako slijedi:

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I IZVORI FINANCIRANJA

Izvršenje Programa građenja objekata i opis poslova s procijenjenim troškovima te nabava komunalne opreme prikazana je u slijedećoj tablici u eurima:

|  |  | Plan | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PROMETNICE - proračun - K100205 IZGRADNJA CESTA I CESTOVNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |
| Geodetske podloge za nerazvrstane ceste: |  | 6.640,00 | 800,00 |
| Uređenje (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta: |  | 46.000,00 | 36.005,39 |
| UKUPNO: |  | 52.640,00 | 36.805,39 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Prihodi za posebne namjene: |  | 6.640,00 | 800,00 |
| Višak prihoda: |  | 10.000,00 | 7.719,56 |
| Kapitalne pomoći: |  | 36.000,00 | 28.285,83 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA: |  | 52.640,00 | 36.805,39 |
| Izvršene su geodetske usluge dosnimavanja dijela nerazvrstane ceste NC 27 Put dolaca u Mirlović Polju za potrebe izrade Glavnog projekta rekonstrukcije. Usluge je vršio ovlašteni geodet Antonio Reljanović. Asfaltirane su sljedeće ceste: K.O. Otavice: NC 001 Gornji put duljine 100 metara prema K.O. Ružić: NC 204 Odvojak Veštići 1 duljine 40 metara prema K.O. Mirlović Polje: NC 028 Put Zagradinja duljine 80 metara prema K.O. Čavoglave: NC 173 Put obilaznice od Perkovića duljine 20 metara K.O. Kljake: NC 138 Put Ćelebija duljine 230. Radove je izvodilo poduzeće „Ceste“ d.o.o. Šibenik. Nadzor je uzvršio: Građevinski studio d.o.o. Drniš Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. |  |  |  |
| 2. NOGOSTUP GRADAC - proračun - K100212 |  |  |  |
| Izgradnja i uređenje nogostupa u Gradcu: |  | 32.286,00 | 32.285,98 |
| UKUPNO: |  | 32.286,00 | 32.285,98 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Višak prihoda: |  | 25.286,00 | 25.285,98 |
| Pomoći |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA: |  | 32.286,00 | 32.285,98 |
| ŽUC Šibenik je bio nositelj projekta rekonstrukcije županijske ceste, a Općina je financirala izgradnju nogostupa, ukupne duljine 550 metara obostrano. |  |  |  |
| 3. NABAVKA KOMUNALNE OPREME - proračun - K100210 |  |  |  |
| Nabava i ugradnja prometnih putokaza: |  | 731,00 | 0,00 |
| Nabavka autobusne čekaonice |  | 4.100,00 | 4.062,50 |
| UKUPNO: |  | 4.831,00 | 4.062,50 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Prihodi od osiguranja i naknade štete |  | 4.831,00 | 4.062,00 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA: |  | 4.831,00 | 4.062,00 |
| U naselju Kljake je uslijed automobilske nesreće uništena postojeća autobusna nadstrešnica. Od osiguravajućeg društva naplaćena je šteta te je nabavljena nova autobusna nadstrešnica, dobavljač je „T.A.U. oprema d.o.o.“ Kaštel Novi. |  |  |  |
| 4. UREĐENJE GROBLJA - proračun - K100213 |  |  |  |
| Uređenje pristupne ceste i procesijske staze oko groblja Kljaci: |  | 37.800,00 | 31.815,76 |
| UKUPNO: |  | 37.800,00 | 31.815,76 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Kapitalne pomoći: |  | 28.500,00 | 21.400,00 |
| Višak prihoda: |  | 9.300,00 | 10.415,76 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA: |  | 37.800,00 | 31.815,76 |
| Izvršena je III. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve Svetoga Ilije u Kljacima, ukupno 980 m2. Radove je izvodilo poduzeće „Asfalt A.B.“ d.o.o. Solin. Nadzor je izvršio Građevinski studio d.o.o. Drniš Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. |  |  |  |
| 5. GOSPODARENJE OTPADOM - proračun - K100206 |  |  |  |
| Mobilno reciklažno dvorište: |  | 18.900,00 | 12.052,55 |
| UKUPNO: |  | 18.900,00 | 12.052,55 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Kapitalne pomoći FZOEU: |  | 16.050,00 | 10.244,67 |
| Opći prihodi i primitci: |  | 2.850,00 | 1.807,88 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA: |  | 18.900,00 | 12.052,55 |
| Nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, odnosno pokretna tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Dobavljač je „TEHNIX“ d.o.o., Donji Kraljevec. Projekt se financirao sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  |  |  |
| 7. IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – proračun – K100209 |  |  |  |
| Ulaganje u vodovodnu mrežu Gradac | 21.000,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO | 21.000,00 |  | 0,00 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Kapitalne pomoći |  | 14.000,00 | 0,00 |
| Višak prihoda |  | 7.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA |  | 21.000,00 | 0,00 |
| U obračunskom razdoblju nije izvršen planirani rashod iz razloga što nisu odobrena sredstva (pomoći od Županije) za planirani projekt. |  |  |  |
| 8. ENERGETSKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA – proračun – K100214 |  |  |  |
| Rekonstrukcija javne rasvjete III i IV faza |  | 83.500,00 | 80.319,19 |
| UKUPNO |  | 83.500,00 | 80.319,19 |
| IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| Opći prihodi i primici |  | 15.500,00 | 12.319,19 |
| Višak prihoda (sredstva MPUGDI uplaćena 2023. god) |  | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Kapitalne pomoći |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA |  | 83.500,00 | 80.319,19 |
| Izvršena je III. i IV. faza rekonstrukcije javne rasvjete, odnosno zamijenjeno je 500 rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitom LED rasvjetom. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Dobavljač III. faze bio je „Pectus“ d.o.o. Perković, a IV. faze „Elektro Klarić“ d.o.o. Trilj. Izrada projekta i nadzora izvršio je „Lucente“ d.o.o Kaštel Novi. |  |  |  |
| UKUPNO OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  | 250.957,00 | 197.341,37. |
| UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA |  | 250.957,00 | 197.341,37. |

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme je slijedeći:

| 1. Prihodi za posebne namjene | 4.862,50 |
| --- | --- |
| 2. Opći prihodi i primici, višak prihoda | 95.548,37 |
| 3. Kapitalne pomoći i pomoći | 96.930,50 |
| UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA | 197.341,37 |

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

KLASA: 363-01/23-01/14

URBROJ: 2182-8-01-25-4

Gradac, 28. veljače 2025. godine

OPĆINA RUŽIĆ

NAČELNIK

Dalibor Durdov, v.r.